**ИНФОРМАЦИЯ**

**о результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности исполнения подпрограммы «Развитие библиотеч­ного дела» муниципальной программы городско­го округа Фрязи­но «Культура и туризм» за 2024 год»**

 В соответствии с пунктом 2.3 Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино, утвержденного распоряжением предсе­дателя Контрольно-счетной палаты от 20.12.2024 № 60, в период с 18 марта по 07 апреля 2025 года Контрольно-счетной палатой проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективности исполнения подпрограммы «Развитие библиотеч­ного дела» муниципальной программы городско­го округа Фрязи­но «Культура и туризм» за 2024 год» (далее — контрольное ме­роприятие).

 Контрольное мероприятие проводилось согласно программе, утвержденной распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино от 13.03.2025 № 06.

 ***В результате контрольного мероприятия установлено:***

 1. Анализ реализации мероприятий подпрограммы «Развитие библиотеч­ного дела» муниципальной программы городско­го округа Фрязи­но «Культура и туризм» за 2024 год.

Анализ деятельности МУ ЦБС г. Фрязино за 2024 год установил:

Число посещений в учреждение составило 220000, из них:

- в стационарных условиях — 90090;

- во внестационарных условиях — 31513;

- удаленных пользователей — 98397.

Число зарегистрированных в МУ ЦБС г. Фрязино пользователей состави­ло 14551 чел., из них:

- в Центральной библиотеке — 6971 чел., в том числе детей до 14 лет — 342 чел.

- в Детской библиотеке — 3956 чел., в том числе детей до 14 лет — 3084 чел.

- в Универсальной библиотеке — 3624 чел., в том числе детей до 14 лет — 903 чел.

Согласно данным статистической формы № 6-НК за 2024 год:

Центральная библиотека:

Зарегистрировано - 6 971 пользователей.

Число посещений библиотеки за год — 59308.

Число удаленных обращений — 98397.

 Выдано документов за год — 122974.

В библиотечный фонд поступило документов за год — 844 ед.

Выбыло документов — 19744 ед.

Состоит документов на конец года — 68447 ед.

Электронные ресурсы:

Поступило электронных записей — 844.

Объем электронного каталога на конец года — 62224 записи.

Штатная численность персонала — 21 ед.

Детская библиотека:

Зарегистрировано - 3956 пользователей.

Число посещений за год — 29203.

Выдано документов за год — 31078.

В библиотечный фонд поступило документов за год — 394 ед.

Выбыло документов — 5594 ед.

Состоит документов на конец года — 28176 ед.

Электронные ресурсы:

Поступило электронных записей — 394.

Объем электронного каталога на конец года — 26730 записей.

Штатная численность персонала — 5,0 ед.

Универсальная библиотека:

Зарегистрировано - 3624 пользователей.

Число посещений за год — 33092.

Выдано документов за год — 60654.

В библиотечный фонд поступило документов за год — 206 ед.

Выбыло документов — 7306 ед.

Состоит документов на конец года — 14202 ед.

Электронные ресурсы:

Поступило электронных записей — 206.

Объем электронного каталога на конец года — 13681 записей.

Штатная численность персонала — 5,0 ед.

В соответствии с пунктами3, 4 статьи 69.2*,* пунктом 1 статьи 78.1БюджетногокодексаРФ*,* пунктом7статьи 9.2Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ«О некоммерческих организациях*»* бюджетноеучреждениеосуществляетсвоюдеятельностьв соответствиис муниципальнымзаданиемна оказаниемуниципальныхуслуг(выполнение работ)*,* которое формируется впорядке*,* установленномместнойадминистрацией муниципального образования.

 Расходы на обеспечение деятельности МУ ЦБС г. Фрязино в 2024 году осуществлялись в соответствии с муниципальным заданием учреждению, утвержденным постановлением Администрации от 29.12.2023 № 1387 в сумме 27 500 000,00 рублей (далее — Муниципальное задание 2024, МЗ).

 Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муници­пального задания муниципальными учреждениями городского округа Фрязино Московской области утвержден постановлениями Администрации от 29.11.2021 № 603, от 22.04.2024 № 386 ( далее — Порядки № 603, № 386).

Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг в сфере культуры, применяемые при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа Фрязино Московской области в 2024 году, утверждены постановлением Администрации от 27.12.2023 № 1330 (далее — ПА № 1330).

 Оценка обоснованности установления затрат на исполнение Муниципального задания 2024 согласно утвержденным базовым нормативам затрат установила, что при утверждении МЗ стоимость услуг: «Формирование, учет, изучение, обеспечение физическо­го сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов» и «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» сформирована на основании базовых нормативов затрат, не соответствующих нормативам, утвержденным ПА № 1330

**Сумма нарушений составила 8 049 205,48 руб.**

**Кроме того, стоимость МЗ, исходя из стоимости составляющих ее отдельных услуг, составила 27 767 080,62 руб., тогда как стоимость МЗ, утвержденная ПА №** 1387, составля­ла 27 500 000,00 руб. Сумма нарушений составила 267 080,62 руб.

Муниципальное задание 2024 приведено в соответствие с базовыми нормативами 03.04.2024.

**Согласно Порядкам № 603, № 386 субсидии на выполнение муниципально­го задания предоставляются учреждению в соответствии с Соглашением о поряд­ке и условиях предоставления субсидий, размер которых устанавливается в объеме, предусмотренном муниципальным заданием (далее - Соглашение).**

Соглашение № 2.1.-12-04С/2024 от 09.01.2024 предусматривает объем фи­нансового обеспечения Муниципального задания 2024 в сумме 27 500 000,0 руб. по КБК 11108010230106100611 (муниципальное задание) и 80 000,0 руб. по КБК 11108011520401180611 (цифровая культура).

Таким образом, Соглашение от 09.01.2024, в нарушение Порядка № 603, не соответствует объему финансирования, установленному муниципальным заданием от 29.12.2023 в сумме 27 500 000,00 рублей,

 Дополнительным Соглашением № 2.1-12-90ДС/2024 от 06.12.2024 объем фи­нансирования муниципального задания устанавливается в размере **27 557 600,0 руб., что соответствует стоимости муниципального задания от 20.12.2024.**

**Внесение изменений в Соглашение 06.12.2024 произведено до внесения изменений в муниципальное задание, утвержденное только 20.12.2024, что является нарушением пункта 4.2.2 Соглашения, устанавливающего, чтоУчредитель вправе изменять размер субсидии, предоставляемой в соответствии с настоящим соглашением, в случае изменения в муниципальном задании показателей, характеризующих объем (содержание) оказываемых услуг.**

 Анализ расходов учреждения на оплату труда сотрудников установил:

Положение об оплате труда работников учреждений культуры городского округа Фрязино утверждено постановлением Администрации от 12.03.2021 № 9 (с изм. от 27.05.2021 № 165, от 18.09.2023 № 85, от 22.03.2024 № 269) (далее — Положение об оплате труда № 9).

1)В нарушениеПоложения об оплате труда № 9 работникам МУ ЦБС г. Фрязино в 2024 году выплачивались стимулирующие выплаты в отсутствии утвержденных показателей оценки качества труда. Сумма неэффективных расходов составила 3 867 362,61 руб.

2) В нарушениечасти1статьи129ичасти3статьи133ТрудовогокодексаРФ***,*** предусматривающих***,*** чтопремии***,*** являющиесястимулирующимивыплатами***,*** включаютсявсоставзаработнойплаты***,*** в томчислеприсравненииеесуммысМРОТ***,*** учреждениемнеобоснованнопроизводилисьдоплатыдоМРОТ***,*** чтопривелокпереплатамзаработнойплатына сумму 22 389,15 руб.

3) **В нарушение пункта 19 Положения об оплате труда № 9, устанавливающе­го размер ежемесячных стимулирующих выплат за счет бюджетных средств в размере до 1,5 - кратного размера должностного оклада (тарифной став­ки),** учреждением необоснованно производились выплаты стимулирующего в завышенных размерах, чтопривелокпереплатамзаработнойплатына сумму 79 386,15 руб.

Министерством культуры и туризма Московской области (далее — Министерство) заключено Соглашение от 20.11.2024 № 018/08-ЗП52 с Администрацией городского округа Фрязино на предоставление из бюджета Московской области в 2024 году бюджету  городского округа Фрязино Московской области иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры (далее – иной межбюджетный трансферт) в размере 7 597 000,0 руб.

 Администрация установила для МУ ЦБС г. Фрязино субсидию на сохранение достигнутого уровня заработной платы работников в размере 1387 500,0 руб.

 Анализ достигнутого показателя по МУ ЦБС г. Фрязино установил, что среднемесячная начисленная заработная плата работников учреждения за 2024 год (без внешних совместителей) составила 64 664,6 руб., в том числе специалистов — 61 926,17 руб. (при установленном Постановлением Правительства Московской области от 08.10.2024 № 1192-ПП/35 «О прогнозе социально-экономического развития Московской области на среднесрочный период» размере 71 653 руб.).

Таким образом***,*** среднемесячнаяначисленная заработная плата работников МУ ЦБС г. Фрязино за 2024 год составила только 90,2% (а специалистов — 86,4%) от среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях Московской области***.***

 Данный факт привел к неэффективному расходованию средств иного межбюджетного трансферта, предоставленного учреждению в виде субсидии на иные цели (Недостижениецелевыхзначенийпоказателей(индикаторов)государственных(муниципальных***)*** программ***).***

 При проверке порядка расходования субсидии на сохранение достигнутого уровня заработной платы работников установлено следующее:

 Приказами директора от 20.11.2024 № 149/3-01, от 09.12.2024 № 154/3-01 и от 09.12.2024 № 155/3-01 установлена выплата премии за ноябрь, декабрь и 4 квартал 2024 года.

 Размер премии колеблется от 3 668,2 руб. до 130 500,0 руб. Порядок расходования субсидии, критерии премирования не установлены. Таким образом, не понятны принципы распределения данных выплат.

Сумма стимулирующих выплат, выплаченных работникам учреждения в отсутствии критериев, составляет 1 065 668,2 руб.

 Кроме того, в вышеназванных приказах установлено премирование программистов на сумму 28 000,0 руб., являющихся внешними совместителями, что противоречит пунктам 7 и 9 Правил предоставления и методика распределе­ния иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюдже­там муниципальных образований Московской области на реализацию мероприя­тия 07.01 «Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников му­ниципальных учреждений культуры» подпрограммы 4, утвержденного Поста­новлением Правительства МО от 04.10.2022 N 1067/35, распределение межбюд­жетных трансфертов и целевой показатель результативности использования производится без учета внешних совместителей.

2. Анализ расходов, произведенных МУ ЦБС г. Фрязино на закупки товаров, работ и услуг для нужд учреждения, в 2024 году.

 Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная си­стема г. Фрязино» осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).

 Для обеспечения своей деятельности в 2024 году МУ ЦБС г. Фрязино было заключено 19 контрактов с единственным поставщиком на сумму 2 623 336,92 руб.

При проверке заключенных контрактов установлено, что контракт с ООО «КЛИНТЕХ» от 18.12.2023 № 3 на оказание услуг по содержанию и обслужива­нию общего имущества собственников в нежилом помещении по адресу: Мо­сковская область, г. Фрязино, ул. Комсомольская, стр.17б, на сумму 1 150 356,0 руб. оплачен по [подстатье 225](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=429057&dst=100464) КОСГУ, что привело к нарушению статьи 21 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», поскольку 279 600,0 руб. следовало оплатить по [подстатье 223](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=429057&dst=279) КОСГУ (коммунальные услуги).

 3. При анализе заключенных контрактов установлено, что в 2024 году МУ ЦБС г. Фрязино заключены контракты по оплате коммунальных услуг, услуг связи, услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения, охранной сигнализации, пожарной сигнализации, пультовой охраны с использованием технических средств охранной и тревожной кнопки, услуг телематической связи и услуг связи по передаче данных по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 19, пом. 1003 (помещение Центральной библиотеки).

 Однако, по данным, представленным к проверке, нежилое помещение площадью 581,4 кв.м, расположенное по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 19, пом. 1003, по состоянию на 31.12.2024 не стоит на балансовом учете учреждения.

 На запрос Контрольно-счетной палаты от 04.03.2025 № 01-19/106 представить обоснование нахождения библиотеки по указанному адресу, Администрацией представлены следующие пояснения:

 На основании Определения Арбитражного суда Московской области от 22.03.2024 из конкурсной массы должника ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН» нежилое помещение, с кадастровым номером 50:44:0010217:679, площадью 581,4 кв.м, расположенного по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 19, пом. 1003, с находящейся муниципальной библиотекой исключено.

В настоящее время решается вопрос о принятии ТУ Росимущества нежилого помещения, с кадастровым номером 50:44:0010217:679, площадью 581,4 кв.м, расположенного по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 19, пом. 1003 и дальнейшей передачей в муниципальную собственность.

По информации, полученной от Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области (далее — Территориальное управление) (от 12.11.2024 № 50-МХ-07/15767) сообщается, что, согласно данным Единого государственного реестра недвижимости, на вышеуказанный объект зарегистрировано право хозяйственного ведения ФГУП «Жилищно-эксплуатационное управление Института радиотехники и электроники Российской академии наук», подведомственного Минобрнауки России. На отчуждение недвижимого имущества, предоставленного подведомственным Минобрнауки России научным организациям, сохранен мораторий, установленный поручениями Президента Российской Федерации. По поступлении позиции Минобрнауки России, а также полного пакета документов в соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 Территориальное управление рассмотрит вопрос о передаче указанного имущества в муниципальную собственность городского округа Фрязино Московской области.

Решением Совета депутатов городского округа Фрязино от 29.11.2024 № 517/89 утвержден перечень недвижимого имущества, предлагаемого к передаче из федеральной собственности в муниципальную собственность городского округа Фрязино Московской области.

 Администрацией 06.12.2024 № 152Исх-8169 направлен комплект документов в соответствии с Постановлением № 374 в Территориальное управление.

 При этом, по данному адресу заключены договора с АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ", ООО "Планета безопасности", ООО "ЧОП "ЗЕВС", ООО "Фрязинский городской информационный центр", ООО "АЛЬФА СЕРВИС", ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", ООО "Техно-Флагман".

 4. При оценке своевременности действий заказчика по реализации контрактов, включая своевременность расчетов по контрактам, установлено нарушение пункта 2 части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ при исполнении контракта № 1 от 23.08.2024, заключенного с ИП Морозов А.В. на оказание услуг по проектированию системы внутреннего электроснабжения и внутреннего электроосвещения по адресу: МО, г. Фрязино, ул. Комсомольска, 17б на сумму 169 000,00 руб. (несвоевременная оплата).

Председатель Контрольно-счетной палаты Л.А. Панченко

.