**ИНФОРМАЦИЯ**

**об основных итогах контрольного мероприятия**

**«Проверка соблюдения бюджетного законодательства в рамках реализации государственной программы РФ «Доступная среда на 2011-2020 годы» на территории города Фрязино за 2015-2016 годы.**

 В соответствии с пунктом 2.2 плана работы Контрольно-счетной палаты города Фрязино на 2017 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 30.12.2016 № 82 (с изм.), в период с 06 по 08 февраля 2017 года совместно со Щелковской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения бюджетного законодательства в рамках реализации государственной программы РФ «Доступная среда на 2011-2020 годы» на территории города Фрязино за 2015-2016 годы.

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено:

В городе Фрязино, в рамках исполнения Государственной Программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы, постановлением администрации города от 01.10.2014 № 627 (с изм.) утверждена муниципальная Программа «Социальная поддержка населения города Фрязино» на 2015-2019 годы.

В структуре вышеуказанной муниципальной Программы утверждена подпрограмма «Доступная среда». Исполнителями подпрограммы являются Управление образования администрации города и подведомственные ему учреждения образования и Управление культуры, физической культуры и спорта администрации города и подведомственные ему учреждения. Подпрограмма содержит описание ожидаемых конечных результатов и ежегодно подлежит оценке эффективности ее реализации.

По сфере образования города Фрязино целевые показатели эффективности реализации подпрограммы не установлены, тогда как Государственной программой Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2014-2018 годы, на основании которой и производилось финансирование городского округа Фрязино за счет средств субсидии из федерального и областного бюджетов, предусмотрен целевой показатель - увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Московской области.

Решением Совета депутатов города Фрязино от 10.12.2015 № 33 «О бюджете города Фрязино на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» Управлению образования на подпрограмму «Доступная среда» предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в размере 150,0 тыс. руб. на создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях и Управлению культуры, физической культуры и спорта 550,0 тыс. руб. на создание безбарьерной среды в учреждениях культуры.

По итогам исполнения бюджета города Фрязино за 2016 год расходы на финансирование мероприятий по подпрограмме «Доступная среда» не производились, мероприятия подпрограммы не исполнялись, что свидетельствует о неэффективности реализации подпрограммы.

В результате настоящей проверки установлен факт нецелевого использования бюджетных средствв размере 48 850,0 руб., допущенный МУ «Культурный центр г. Фрязино» при исполнении муниципального контракта № 0748300000715000200 от 23.12.2015 на приобретение материалов, устройств и оборудования для создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждении (использование средств субсидии на выполнение муниципального задания для оплаты расходов, финансирование которых предусмотрено за счет средств субсидии на иные цели).

В результате проверки установлены факты неэффективного использования бюджетных средств МОУ Гимназия города Фрязино в размере 18 074,53 руб. (до настоящего времени не установлено отдельное оборудование, приобретенное в 2015 году учреждением в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Доступная среда»).

Главе города, руководителям Управления образования и Управления культуры, физической культуры и спорта Контрольно-счетной палатой направлены Представления и Предписание с требованиями устранить выявленные нарушения.

Председатель Контрольно-счетной палаты Л.А. Панченко

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |