Утвержден

решением Территориальной избирательной 
                                                                                                                                                                        комиссии г. Фрязино Московской области

от 21 июня 2013 г. № 50/325

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению выборов

Губернатора Московской области

Дата выборов - 8 сентября 2013 года

Дата публикации решения о назначении выборов - «11» июня 2013г.

| № п/п | Содержание мероприятий / Правовое основание | Реализация мероприятий / Срок исполнения | Исполнитель мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
| 1. | Принятие решения о назначении выборов (ч. 1 ст. 5 Закона Московской области «О выборах Губернатора Московской области» (далее – Закон Московской области) | 06.06.2013г. | Московская областная Дума |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации (ч. 1 ст. 5 Закона Московской области) | 11.06.2013г. | Московская областная Дума |
| 2. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений о доходах и имуществе кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей. (ч. 4 ст. 29 Закона Московской области) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования (не позднее 23.08.2013г.) | Избирательная комиссия Московской области, территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия |
| 3. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (ч. 2 ст. 21 Закона Московской области) | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования (не позднее 27.08.2013г.) | Территориальная избирательная комиссия (на основании представляемых уполномоченными на то органами и (или) должностными лицами сведений, полученных с использованием Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума) |
|  | Составление списков избирателей -военнослужащих, находящихся в воинской части, членов их семей и других избирателей, если они проживают в пределах расположения воинской части (ч. 3 ст. 21 Закона Московской области) | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 28.08.2013г.), а в исключительных случаях не позднее чем в день сформирования участковой избирательной комиссии | Участковая избирательная комиссия (на основании сведений об избирателях, представляемых командиром воинской части) |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей конкретного избирательного участка по акту в участковые избирательные комиссии (ч. 8 ст. 21 Закона Московской области) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 28.08.2013г.) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 28.08.2013г.) | Участковая избирательная комиссия |
|  | Выверение списков избирателей (ч. 11 ст. 21 Закона Московской области) | После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии и до окончания времени голосования | Участковая избирательная комиссия |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения (ч. 1 ст. 23 Закона Московской области ) | За 10 дней до дня голосования (не позднее 28.08.2013г.) | Участковая избирательная комиссия |
|  | Проверка заявлений и представленных документов о включении в список избирателей, либо устранение ошибок или неточностей в списке избирателей (ч. 2 ст. 23 Закона Московской области) | В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования принимается решение по заявлению (об отклонении заявления с указанием причин такого отклонения, либо об удовлетворении заявления) | Участковая избирательная комиссия |
|  | Рассмотрение жалобы (заявления) о включении гражданина РФ в список избирателей вышестоящей избирательной комиссией или судом, в случае отклонения указанного заявления участковой избирательной комиссией (ч. 3 ст. 23 Закона Московской области) | В 3-дневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования – немедленно | Территориальная избирательная комиссия, Избирательная комиссия Московской области, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, суд |
|  | Подача избирателями личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания: - находящимися в местах временного пребывания (в больницах, санаториях, домах отдыха, места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых) - работающими на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятыми на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), - из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, не имевших возможности получить открепительное удостоверение (ч. 4 ст. 22 Закона Московской области) | Не позднее чем за три дня до дня голосования (не позднее 04.09.2013г.) | Избиратели в соответствующую участковую избирательную комиссию |
|  | Разделение первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги. Брошюрование (прошивание) книг, с проставлением печати УИК и подписью ее председателя (ч. 10 ст. 21 Закона Московской области) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 07.09.2013г.) | Участковая избирательная комиссия |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей председателем и секретарем и заверение печатью УИК (ч. 11 ст. 21 Закона Московской области) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 07.09.2013г.) | Участковая избирательная комиссия |
| 4. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 15. | Информирование избирателей, в том числе через средства массовой информации, о подготовке и проведении выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, о кандидатах, избирательных объединениях, законодательстве о выборах (ч. 3 ст. 37 Закон Московской области) | В период избирательной кампании | Избирательная комиссия Московской области, территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия |
| 16. | Опубликование в региональных периодических печатных изданиях либо доведение до сведений избирателей иным путем, а также передача в иные средства массовой информации решений избирательных комиссий, связанных с подготовкой и проведением выборов (ч. 3 ст. 18 Закона Московской области) | В течение трех дней со дня принятия решения | Избирательная комиссия Московской области, территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия |
| 17. | Доведение до сведения избирателей информации об итогах регистрации кандидатов, биографические и иные сведения о зарегистрированных кандидатах, итоги голосования по каждому зарегистрированному кандидату и результаты выборов Губернатора Московской области (ч. 5 ст. 18 Закона Московской области) | В период избирательной кампании | Избирательная комиссия Московской области, территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия |
| 18. | Агитационный период (ч. 1 ст. 41 Закона Московской области) | Со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов за сутки до дня голосования (07.09.2013г.) | Кандидаты, избирательные объединения |
| 19. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет") (ч. 3 ст. 38 Закона Московской области) | В течение 5 дней, предшествующих дню голосования, а также в день голосования (с 03.09.2013г. по 08.09.2013г.) | Участники избирательного процесса |
| 20. | Агитационный период в случае проведения повторного голосования (ч.2 ст. 41 Закона Московской области) | Начинается со дня назначения повторного голосования и прекращается в ноль часов по московскому времени за сутки до дня повторного голосования | Зарегистрированные кандидаты |
| 4.1.Условия проведения агитации посредством агитационных публичных мероприятий |
| 21. | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер (ч.1 ст. 7 Федерального закона «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях) | Не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия. При проведении пикетирования группой лиц - в срок не позднее трех дней до дня его проведения, а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими праздничными днями), - не позднее четырех дней до дня его проведения | Организатор публичного мероприятия, органы исполнительной власти Московской области или органы местного самоуправления |
| 22. | Уведомление о пикетировании, осуществляемом одним участником, не требуется (часть 1.1 ст. 7 Федерального закона «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях) |  | Организатор публичного мероприятия, |
| 23. | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений с избирателями (ч. 6 ст. 45 Закона Московской области) | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
| 24. | Уведомление в письменной форме Избирательной комиссии Московской области о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению (ч. 4 ст. 45 Закона Московской области) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
| 25. | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений уведомления о факте предоставления помещения собственником, владельцем помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению посредством размещения данной информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 5 ст. 45 Закона Московской области) | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Избирательная комиссия Московской области |
| 26. | Оповещение зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений) (ч. 8 ст. 45 Закона Московской области) | Не позднее чем за три дня до проведения встречи | Избирательная комиссия Московской области, командиры воинских частей |
| 4.2.Условия выпуска и распространения предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов |
| 27. | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов (ч. 6 ст. 46 Закона Московской области) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 08.08.2013г.) | Органы местного самоуправления по предложениям территориальных избирательных комиссий |
| 5.ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 28. | Возврат в доход бюджета Московской области неизрасходованных избирательными комиссиями средств, выделенных из бюджета Московской области на подготовку и проведение выборов Губернатора Московской области (ч. 11 ст. 48 Закона Московской области) | Не позднее чем через 60 дней после представления в Московскую областную Думу отчета о расходовании бюджетных средств | Избирательная комиссия Московской области |
| 29. | Представление отчетов избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов: |  | Избирательные комиссии |
|  | в территориальные избирательные комиссии (ч. 12 ст. 48 Закона Московской области) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования Не позднее 19.09.2013г. | Участковая избирательная комиссия |
|  | в Избирательную комиссию Московской области (ч. 12 ст. 48 Закона Московской области) | Не позднее чем через 30 дней со дня голосования Не позднее 09.10.2013г. | Территориальная избирательная комиссия |
|  | в Московскую областную Думу (ч. 12 ст. 48 Закона Московской области) | Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия Московской области |
| 6.ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 6.1.Передача избирательных бюллетеней: |
| 30. | в территориальные избирательные комиссии (ч. 12 ст. 56 Закона Московской области) | В сроки, установленные решением Избирательной комиссии Московской области | Избирательная комиссия Московской области |
| 31. | в участковые избирательные комиссии (ч. 12 ст. 56 Закона Московской области) | Не позднее чем за один день до дня голосования (не позднее 06.09.2013г.) | Территориальная избирательная комиссия |
| 6.2.Открепительные удостоверения: |
| 32 | Передача открепительных удостоверений в территориальные избирательные комиссии | не позднее 23 июля 2013г. | Избирательная комиссия Московской области |
| 33. | Передача открепительных удостоверений в участковые избирательные комиссии | 28 августа 2013г. | Территориальная избирательная комиссия |
| 6.3.Выдача открепительных удостоверений избирателям: |
| 34 | в территориальных избирательных комиссиях (ч. 1 ст. 57 Закона Московской области) | За 45-10 дней до дня голосования (с 24.07.2013г. по 28.08.2013г.) | Территориальная избирательная комиссия |
| 35 | в участковых избирательных комиссиях (ч. 1 ст. 57 Закона Московской области) | За 9 и менее дней до дня голосования (с 29.08.2013г. по 07.09.2013г.), а также в период со дня назначения Избирательной комиссией Московской области повторного голосования до дня, предшествующего дню повторного голосования | Участковая избирательная комиссия |
| 36 | Направление в участковые избирательные комиссии заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений вместе с первым экземпляром списка избирателей (ч. 9 ст. 57 Закона Московской области) | За 10 дней до дня голосования (не позднее 28.08.2013г.) | Территориальная избирательная комиссия |
| 37 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом (ч. 2 ст. 58 Закона Московской области) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 28.08.2013г.), а при проведении повторного голосования - не позднее чем за пять дней до дня повторного голосования | Территориальная и участковая избирательные комиссии |
| 38 | Направление избирателям приглашений для участия в выборах (ч. 2 ст. 58 Закона Московской области) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 28.08.2013г.), а при проведении повторного голосования - не позднее чем за пять дней до дня повторного голосования | Участковая избирательная комиссия |
| 39. | Проведение голосования (ч. 1 ст. 58 Закона Московской области) | 08.09.2013г. с 8 до 20 часов по московскому времени. | Участковая избирательная комиссия |
| 40 | Подача письменного заявления или устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (ч. 3 ст. 59 Закона Московской области) | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования (с 29.08.2013г., но не позднее 14 часов по московскому времени 08.09.2013г.) | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
| 6.4.Установление итогов голосования, определение результатов выборов |
| 42 | Подсчет голосов избирателей (ч. 2 ст. 61 Закона Московской области) | Сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковая избирательная комиссия |
| 42. | Установление итогов голосования и подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (ч. 24 ст. 61 Закона Московской области) | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
| 43. | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в части 6 ст. 18 Закона Московской области (ч. 27 ст. 61 Закона Московской области) | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | Участковая избирательная комиссия при обращении соответствующих лиц |
| 44. | Установление итогов голосования на соответствующей территории (ч. 1 ст. 62 Закона Московской области) | Не позднее чем на третий день со дня голосования (не позднее 10.09.2013г.) | Территориальная избирательная комиссия |
| 45. | Определение результатов выборов и подписание протокола о результатах выборов (ч. 1 ст. 63 Закона Московской области) | Не позднее чем через 5 дней после дня голосования (не позднее 14.09.2013г.) | Избирательная комиссия Московской области |
| 6.5.Опубликование результатов выборов |
| 46 | Направление общих данных о результатах выборов редакциям средств массовой информации (ч. 2 ст. 66 Закона Московской области) | В течение одних суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия Московской области |
| 47. | Опубликование данных, содержащихся в протоколах всех комиссий соответствующего уровня об итогах голосования и о результатах выборов, и данные, содержащиеся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих избирательных комиссий и на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов в соответствующих комиссиях (ч. 4 ст. 66 Закона Московской области) | Не позднее чем через один месяц со дня голосования (не позднее 09.10.2013г.) | Избирательная комиссия Московской области, территориальные избирательные комиссии |
| 6.6.Хранение избирательной документации |
| 48. | Хранение документации избирательных комиссий всех уровней, включая бюллетени, открепительные удостоверения и списки избирателей (ч.2 ст. 68 Закона Московской области) | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательные комиссии |
| 49. | Хранение протоколов об итогах голосования и сводных таблиц об итогах голосования (ч.2 ст. 68 Закона Московской области) | один год со дня опубликования решения о назначении даты следующих выборов Губернатора Московской области | Избирательные комиссии |