# FR_герб_ч-б-обозн_цв1АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО

###  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 **от** 05.02.2025 **№** 99

Об организации подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2023 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Фрязино от 29.12.2022 № 986 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Культура и туризм» на 2023-2027 годы», в целях обеспечения подготовки к празднованию в городском округе Фрязино Московской области 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, руководствуясь Уставом городского округа Фрязино Московской области,

**п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить состав Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – Организационный комитет) (приложение 1).

2.  Организационному отделу административного управления администрации городского округа Фрязино обеспечить:

2.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Организационного комитета.

2.2. Информационное обеспечение мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

3. Утвердить Комплекс мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение 2).

4. Рекомендовать МУ МВД России «Щелковское» обеспечить охрану общественного порядка, безопасность граждан и соблюдение правил дорожного движения в период проведения праздничных мероприятий.

5. Рекомендовать 37 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области обеспечить соблюдение противопожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий, а также выделить один пожарный расчет со специальным автомобилем для обеспечения пожарной безопасности при проведении праздничного салюта.

6. Рекомендовать ГБУЗ Московской области «Щелковская больница», обеспечить медицинское сопровождение в местах проведения мероприятий.

7. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Фрязино Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Назначить ответственным за исполнение настоящего постановления начальника управления культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа Фрязино Шмидт Е.Л.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы городского округа Фрязино Шувалову Ю.М.

Глава городского округа Фрязино Д.Р. Воробьев

 Приложение 1

 УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации городского округа Фрязино

 от 05.02.2025 № 99

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Воробьев Дмитрий Ричардович | Глава городского округа Фрязино (председатель организационного комитета). |
|  | Шувалова Юлия Михайловна | Заместитель главы городского округа Фрязино (заместитель председателя организационного комитета). |
|  | Артамонова Ирина Александровна | Начальник организационного отделаадминистративного управления администрации (секретарь организационного комитета). |
|  | Члены организационного комитета: |
|  | Бощеван Нодар Викторович | первый заместитель главы городского округа Фрязино; |
|  | Горячев Сергей Александрович | первый заместитель главы городского округа Фрязино; |
|  | Вольчак АртемАлександрович | заместитель главы городского округа Фрязино; |
|  | Князева НаталияВикторовна | заместитель главы городского округа Фрязино; |
|  | Оганезова Виктория Викторовна | заместитель главы городского округа Фрязино; |
|  | Силаева НатальяВладимировна | заместитель главы городского округа Фрязино; |
|  | ТропинАнтон Михайлович | заместитель главы городского округа Фрязино; |
|  | Романова ЕленаВладимировна | председатель Совета депутатов городского округа Фрязино (по согласованию); |
|  | Бахарев Максим Александрович | исполняющий обязанности начальника управления образования администрации городского округа Фрязино; |
|  | Емельянова ЮлияНиколаевна | начальник административного управления администрации городского округа Фрязино; |
|  | Кузнецов Антон Юрьевич | начальник управления безопасности администрации городского округа Фрязино; |
|  | Никишкин Павел Юрьевич | начальник управления благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Фрязино; |
|  | Фрибус Олег Евгеньевич | начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, дорожного и связи администрации городского округа Фрязино ; |
|  | Шмидт Елена Леонидовна | начальник управления культуры спорта и молодежной политики администрации городского округа Фрязино; |
|  | Камозин Игорь Николаевич | директор МБУ «Городское хозяйство» (по согласованию); |
|  | Красиков Николай Валерьевич | главный врач ГБУЗ МО «Щелковская больница» (по согласованию); |
|  | Материенко Александр Александрович |  начальник отдела полиции по городскому округу Фрязино МУ МВД России «Щелковское» (по согласованию); |
|  | Осипов Владимир Сергеевич | директор Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Фрязино» (по согласованию). |

 Приложение 2

 УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации городского округа Фрязино

 от 05.02.2025 № 99

Комплекс мероприятий

по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срокисполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов  Великой Отечественной войны |
| 11. | Организация мероприятий, связанных с празднованием 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Апрель-май 2025 года | Шувалова Ю.М.Шмидт Е.Л. |
| 22. | Организация поздравление участников и инвалидов Великой Отечественной войны, в том числе находящихся на надомном обслуживании центра социального обслуживания | Май 2025 года | Шувалова Ю.М.Князева Н.В.Хоточкина Е.В.Емельянова Ю.Н. |
| 33. | Проведение гражданско-патриотической акции «Чистые окна» | Апрель 2025 года | Амурцев Р.Д. |
|  Памятно-мемориальные мероприятия |
| 11. | Работы по созданию, обновлению и пополнению экспозиций городского музея Боевой славы (на базе дома И.И. Иванова), музеев боевой славы образовательных учреждений, посвященных Дню Победы, «комнаты боевой славы» поисковых отрядов | В течение года | Шувалова Ю.М.Бахарев М.А.Шмидт Е.Л. |
|  2. | Возложение венков и цветов к памятникам и мемориалам. | 09.05.2025 | Шувалова Ю.М.Бахарев М.А.Шмидт Е.Л. |
|  3. | Организация митинга, посвященного Дню памяти погибшим в Великой Отечественной войне | 09.05.2025 | Шувалова Ю.М.Бахарев М.А.Шмидт Е.Л. |
| 55. | Проведение патриотических акций, конференций, слетов, фестивалей представителей поисковых отрядов, военно-патриотических клубов и иных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи | Апрель-май 2025 года | Шувалова Ю.М.Бахарев М.А.Шмидт Е.Л. |
| 66. | Организация участия ветеранов в областных мероприятиях, в культурно-массовых мероприятиях, торжественных собраниях и других акциях, проводимых в городском округе Фрязино Московской области, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Май 2025 года | Емельянова Ю.Н.Хоточкина Е.В. |
| Мероприятия по благоустройству городского округа Фрязино Московской области, ремонту, реконструкции и реставрации мемориалов, памятников и воинских захоронений |
| 11. | Разработка концепции художественного оформления и благоустройства города и на ее основе праздничного оформления городского округа Фрязино Московской области | Апрель 2025 года | Вольчак А.А.Киушева И.Ю.Никишкин П.Ю. |
| 22. | Выполнение комплекса дополнительных ремонтных работ, благоустройства и реставрационных работ на объектах проведения праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  | Апрель 2025 года | Вольчак А.А.Никишкин П.Ю. |
| 33. | Организация работ по благоустройству городского округа Фрязино Московской области, ремонту, реставрации и реконструкции мемориалов, памятников, стел, обелисков, мемориальных досок и других памятных знаков, посвященных Великой Отечественной войне | Апрель 2025 года | Вольчак А.А.Никишкин П.Ю. |
| 44. | Размещение поздравительных баннеров на информационных щитах и экранах в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Май 2025 года | Князева Н.В.Мягков Д.В. |
|  Торжественные мероприятия |
| 11. | Организация и проведение городского праздника, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Площади Победы (возложение цветов и венков к мемориалам и памятникам, молодежные акции «Фронтовой хлеб», «Сирень Победы» и др., историческая реконструкция, уроки и интерактивные площадки «живая история» и пр.) | 09.05.2025 | Шувалова Ю.М.Князева Н.В.Шмидт Е.Л.Бахарев М.А.Емельянова Ю.Н. |
| 22. | Организация участия ветеранов Великой Отечественной войны-жителей городского округа Фрязино Московской области в военном параде на Красной площади; в торжественных мероприятиях, проводимых Губернатором Московской области, Правительством Московской области *(по согласованию)* | Апрель-май 2025 года | Хоточкина Е.В. |
| 33. | Организация и обеспечение проведения акции «Солдатская каша и боевые 100 грамм» | 09.05.2025 | Шувалова Ю.М.Шмидт Е.Л. |
| 44. | Проведение торжественных вечеров, тематических мероприятий для ветеранов Великой Отечественной войны к памятным датам Великой Отечественной войны (День Победы, Битва под Москвой, Сталинградская битва, Курская битва, Снятие блокады Ленинграда и др.) | В течение года | Шувалова Ю.М.Бахарев М.А.Шмидт Е.Л. |
| 55. | Организация изготовления и вручения ветеранам Великой Отечественной войны поздравительных открыток и подарков от имени Главы городского округа Фрязино | Май 2025 года | Шувалова Ю.М.Емельянова Ю.НШмидт Е.Л. |
|  Культурно-массовые мероприятия и спортивные мероприятия |
| 11. | Организация и проведение праздничных программ на Аллее Героев, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Апрель-май 2025 года | Шувалова Ю.М.Шмидт Е.Л. |
| 22. | Организация и проведение цикла концертов «Песни военных лет», посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Апрель-май 2025 года | Шувалова Ю.М.Шмидт Е.Л. |
| 33. | Организация и проведение фотовыставок «Наши ветераны», «Они с нами», посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Апрель-июнь 2025 года | Шувалова Ю.М.Шмидт Е.Л. |
| 44. | Организация и проведение тематических вечеров – концертов Литературной гостиной «Поэты – городу», посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Апрель 2025 года | Шувалова Ю.М.Шмидт Е.Л. |
| 55. | Проведение тематических выставок, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Апрель-май 2025 года(далее-в течение года) | Шувалова Ю.М.Бахарев М.А.Шмидт Е.Л. |
| 66. | Организация и проведение областной военно-спортивной игры «Защитник отечества», турниров по настольному теннису, стрельбе из пневматической винтовки «Ворошиловский стрелок» | Апрель-июнь 2025 года | Шувалова Ю.М.Бахарев М.А.Шмидт Е.Л. |
| 77. | Организация и проведение Городской военно-спортивной эстафеты допризывной молодежи, посвященной 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Апрель-май 2025 года | Шувалова Ю.МБахарев М.А.Шмидт Е.Л.  |
| 88. | Организация и проведение комплекса спортивных мероприятий, посвященных 80-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В программе: многодневные спортивно-массовые мероприятия, соревнования и показательные выступления | Апрель-июнь 2025 года | Шувалова Ю.М.Шмидт Е.Л. |
| 99. | Организация и проведение Спартакиады муниципальных предприятий и учреждений городского округа Фрязино Московской области, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Апрель-май 2025 года | Шувалова Ю.М.Шмидт Е.Л. |
| 110. | Организация и проведение городских студенческих игр, посвященных 80-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Апрель-май 2025 года | Шувалова Ю.М.Бахарев М.А.Шмидт Е.Л. |
| 111. | Проведение мероприятий в библиотеках городского округа Фрязино Московской области, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Апрель-июнь 2025 года | Шувалова Ю.М.Шмидт Е.Л. |
| 112. | Проведение фотовыставки работ военных лет «Застывший миг войны» (фотографии из семейных архивов ветеранов Великой Отечественной войны) | Май 2025 года | Шувалова Ю.М.Бахарев М.А.Шмидт Е.Л. |
| 113. | Проведение торжественного мероприятия из цикла «Память поколений» с участием ветеранов боевых действий и локальных конфликтов, представителей ветеранских, общественных организаций, молодежных и детских объединений | Май 2025 года | Шувалова Ю.М.Бахарев М.А.Шмидт Е.Л. |
| 1 | Организация и проведение выставки-экспозиции, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в МУЧ «ДК «Исток» и во Фрязинском лесопарке | Апрель-май 2025 года | Шувалова Ю.М.Бахарев М.А.Шмидт Е.Л. |
|  Мероприятия по военно-патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи |
| 11. | Организация и проведение Большого концерта художественной самодеятельности хоровых и танцевальных коллективов школ городского округа Фрязино Московской области, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 9 мая 2025 года | Шувалова Ю.М.Бахарев М.А.Шмидт Е.Л. |
| 22. | Организация и проведение акции «Георгиевская ленточка» | Май 2025 года | Шувалова Ю.М.Шмидт Е.Л. |
| 33. | Организация встреч молодежи с ветеранами Великой Отечественной войны Совета ветеранов городского округа Фрязино Московской области в рамках областной акции «Связь времен, связь поколений» | Апрель-август 2025 года | Шувалова Ю.М.Бахарев М.А.Шмидт Е.Л. |
| 44. | Создание и обновление экспозиций в музеях боевой славы образовательных учреждений, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | В течение месяца | Шувалова Ю.М.Бахарев М.А.Шмидт Е.Л. |
| 55. | Проведение конкурсов сочинений, рисунков, авторских работ «И помнит мир спасенный», посвященного 80-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Апрель-май 2025 года | Шувалова Ю.М.Бахарев М.А.Шмидт Е.Л. |
| 66. | Организация и проведение смотра-конкурса музеев боевой славы образовательных организаций городского округа Фрязино Московской области | Апрель-май 2025 года | Шувалова Ю.М.Бахарев М.А.Шмидт Е.Л. |
| 77. | Проведение тематических вечеров, «Уроков Мужества», встреч ветеранов Великой Отечественной войны с обучающимися образовательных организаций городского округа Фрязино Московской области | Апрель-июнь 2025 года | Шувалова Ю.М.Бахарев М.А.Шмидт Е.Л. |
| 88. | Организация в школьных библиотеках тематических экспозиций и проведение читательских конференций, организация выставок художественной и научно-популярной литературы, посвященных важнейшим событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | Апрель-июнь 2025 года | Шувалова Ю.М.Бахарев М.А.Шмидт Е.Л. |
| 99. | Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященные 80-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов для детей дошкольного возраста по особому графику | Апрель-август 2025 года | Шувалова Ю.М.Бахарев М.А.Шмидт Е.Л. |